## Dissertation
 | time axis 2021-05-12 to 2021-09-14
Week | time axis 2021-05-12 to 2021-09-14
Dissertation | bar: 2021-06-01; 2021-06-15; 2021-06-22; 2021-06-29; 2021-07-06; 2021-07-14; 2021-07-22; 2021-07-27; 2021-08-03; 2021-08-10; 2021-08-17; 2021-08-31; 2021-09-14
Literature Review
What, where, why, Hurricanes | bar: 2021-05-19 to 2021-05-20
gis | bar: 2021-05-20 to 2021-05-21
what is uncertainty | bar: 2021-05-21 to 2021-05-24
what research has already been conducted relating to h/gis | bar: 2021-05-24 to 2021-05-26
first 5 pages | bar: 2021-05-25 to 2021-05-27
gis and mapping uncertainty | bar: 2021-05-25 to 2021-06-01
table of contents | bar: 2021-06-01 to 2021-06-03
hurricane maps and uncertainty mapping | bar: 2021-06-01 to 2021-06-08
Doing Something
2d map to 2d map | bar: 2021-06-08 to 2021-06-22
2d map to 2d dashbaord | bar: 2021-06-23 to 2021-07-11
Form - annonymized
create form with new vs old map design | bar: 2021-06-29
send form | bar: 2021-07-14 to 2021-07-22
industry feedback | bar: 2021-07-23 to 2021-07-30
public feedback | bar: 2021-07-23 to 2021-07-30
Write-up
lit review page 1
Lit review draft | bar: 2021-05-19 to 2021-06-12
frame work draft | bar: 2021-06-15 to 2021-07-11
Intro | bar: 2021-07-15 to 2021-07-21
discussion draft | bar: 2021-07-23 to 2021-08-03
Lit review | bar: 2021-08-03 to 2021-08-08
chapter review claire | bar: 2021-08-09 to 2021-08-11
frame work | bar: 2021-06-15; 2021-08-09 to 2021-08-17
disscussion | bar: 2021-07-06; 2021-08-18 to 2021-08-25
conclusion | bar: 2021-08-26 to 2021-08-30
Presentation
presentation prep | bar: 2021-09-01 to 2021-09-13
presentation
Bonus
3d
Key:
Deadline | bar: 2021-05-12
Not yet started/Ongoing | bar: 2021-05-12
Completed | bar: 2021-05-12
claire | bar: 2021-05-12
claire + kelvin | bar: 2021-05-12
london | bar: 2021-05-12
somerset | bar: 2021-05-12
Vacation | bar: 2021-05-12